附件1

2016年创新大学生社会实践教育活动时间安排表

| 时间 | 内容 | 参加人员 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、前期工作 |
| 5月初 | 制定实施方案 | 学校领导、团委、学工部 | 团委、学工部 |
| 5月上旬 | 网站更新维护 | 学工部 | 学工部 |
| 5月中旬 | 发布实施方案、活动前期宣传、动员 | 团委、学工部 | 团委、学工部 |
| 二、项目申报、审核 |
| 5月中旬至5月27日 | 项目申报 | 全体参与活动学生、指导教师 | 各学院 |
| 6月上旬 | 学院重点项目审核 | 各学院 | 各学院 |
| 6月中旬 | 学校重点项目审核 | 团委、学工部、宣传部、团委、社科部 | 团委 |
| 6月中旬 | 网上填写申报项目 | 各学院 | 学工部 |
| 三、计划实施 |
| 6月30日 | 启动仪式 | 学校领导、相关部门、学生代表、指导教师代表 | 团委 |
| 7月1日-8月31日 | 实践环节 | 全体参与活动学生、指导教师 | 各学院、团委、社科部 |
| 四、项目评价 |
| 9月初-9月20日 | 结题 | 全体参与活动学生、指导教师 | 各学院、团委、社科部 |
| 9月下旬 | 指导教师评价 | 全体指导教师 | 各学院、团委、社科部 |
| 9月底—10月中旬 | 项目评分 | 各学院、团委、社科部 | 各学院、团委、社科部 |
| 五、总结表彰 |
| 10月下旬 | 申请、推荐 | 团队、学生、指导教师、学院 | 团委 |
| 10月底 | 答辩 | 专家小组、申请团队 | 团委 |
| 11月初 | 总结表彰大会 | 学校领导、相关部门、各学院领导、学生代表、指导教师 | 团委 |